Приложение 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад «Колосок» в 2022-2024гг

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | 1. Изучение Методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников. | октябрь 2022 | старший воспитатель |
|  |  | 2. Проведение тематического заседания педагогических работников МДОУ. 3. Создание на официальном сайте МДОУ раздела «Наставничество». | ноябрь 2022 | старший воспитатель |
|  |  | 4. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов МДОУ по организации системы наставничества: Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МДОУ «Детский сад «Колосок» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в МДОУ «Детский сад «Колосок», Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). Приказ «О закреплении наставнических пар/групп» с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии наставляемых. | ноябрь -декабрь 2022 | заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | январь 2023 | старший воспитатель |
| 3. | Формирование банка наставников | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МДОУ, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | январь 2023 | старший воспитатель |
| 4. | Отбор и обучение наставников | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | январь 2023 | 1) старший воспитатель; 2)совместно с ММС |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Формирование наставнических пар/групп. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | февраль 2023, далее по мере необходимости | старший воспитатель |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); Проведение конференции или семинара. Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | по завершении реализации Программы | старший воспитатель |
|  |  | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма возможным партнерам. Участие в муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте ОУ и организаций возможных партнеров. | по завершении реализации Программы | заведующий, старший воспитатель |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте МДОУ и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | В течение всего времени реализации Программы | старший воспитатель |