Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 22 «Колосок»

| СОГЛАСОВАНО: Старший воспитатель МДОУ № 22 «Колосок» __________ Ю.В.Холмова Протокол от 14 марта 2014 г. № 10 | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МДОУ № 22 « Колосок» _______И.П.Симанович. Приказ от 17 марта 2014 г. № 32 |
| --- | --- |

План действий по введению ФГОС ДО
в МДОУ № 22  «Колосок» на 2014-2016 гг.

Цель:   Создание условий введения ФГОС

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями ФГОС ДО

2. Провести анализ стартовых условий введения ФГОС ДО в МДОУ

3. Разработать организационно-управленческие решения, обеспечивающие реализацию введения ФГОС ДО 4.Организовать эффективную кадровую политику:

- обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО

5. Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС

6.  Привести материально-технические условия и развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО

Ожидаемые результаты:

1. Нормативно-правовая база  приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО

2. Проведен анализ стартовых условий введения ФГОС ДО и составлен план-график введения ФГОС ДО в МДОУ № 22 «Колосок»

3. Создана система управленческих решений, обеспечивающие введение ФГОС ДО

4. Выполнен норматив подготовки педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС, организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО

5. Обеспечена информационная открытость процесса введения ФГОС ДО 
    (в том числе на сайте )

6.  Материально-технические условия приведены в соответствие с ФГОС ДО.

План-график введения ФГОС ДО МДОУ № 22 «Колосок»

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | февраль 2014 | заведующий | Создан пополняемый банк документов |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | март 2014 | заведующий | Утвержден план-график внедрения ФГОС ДО |
| 1.3 | Приведение документов в соответствии ФГОС ДО |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | май 2014 | заведующий | Приведены в соответствие должностные инструкции работников ДО |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО | 2014-16 | заведующий | Внесены изменения и дополнения в Устав ДОО |
|  | Внесение изменений и дополнений в приказы, локальные акты ДОО | август 2014 | заведующий | Внесены изменения и дополнения в локальные акты и приказы ДОО |
|  | Приведение в соответствие структуры и разработка образовательной программы ДОО в соответствие ФГОС ДО | Март 2014 По мере появления программ в реестре | заведующий старший воспитатель | Внесены изменения и дополнения в программу развития ДОО |
|  | Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОО | декабрь 2014 | заведующий | Внесены изменения и дополнения в программу развития ДОО |

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | февраль 2014 | заведующий | Создана рабочая группа Положение, приказ |
| 2.2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | март 2014 | заведующий | Составлен план-график работы группы |
| 2.3 | Создание системы методической работы по сопровождению ФГОС ДО | До 2016 | заведующий старший воспитатель | Утвержден план методической работы |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в годовой план работы ДОО | Март 2014 | старший воспитатель | Внесены изменения |

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС ДО | май 2014 | заведующий | Создан план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров |
| 3.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | до 2016 | заведующий | Выполнен норматив подготовки кадров |
| 3.3 | Методическое и информационное сопровождение педагогов по введению ФГОС ДО | до 2016 | заведующий старший воспитатель | Участие педагогов в педсоветах, семинарах, вебинарах, круглых столах т.д. внутри и за пределами ДОО |
| 3.4 | Проведение психологических тренингов | март-декабрь 2014 | старший воспитатель | Повышение мотивационной готовности педагогов к инновациям |

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Учет методических рекомендаций при осуществлении финансово-экономической деятельности | В течение года | заведующий | Финансово-экономическая деятельность осуществляется с учётом методических рекомендаций |
| 4.2 | Определение объема расходов на подготовку к введению ФГОС ДО | март 2014 | заведующий главный бухгалтер | Определён объём расходов. |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС ДО через комплекс мероприятий | 2014-2015 | заведующий старший воспитатель | Создан и реализован комплекс мероприятий по информированию родителей |
| 5.2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | заведующий, педагоги | Информация размещена и обновляется |
| 5.3 | Работа с информационными материалами в интернет-сообществе по вопросам введения ФГОС ДО. | до 2016 | заведующий педагоги | Участие в вебинарах, обмен опытом |

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОО с позиции требований ФГОС ДО | до декабря 2014 | заведующий, старший воспитатель | Выявлены несоответсвия и составлен план их устранения |
| 6.2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Январь 2015 | заведующий, старший воспитатель | Выявлены несоответсвия и составлен план их устранения |
| 6.3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО | март 2016 | заведующий, старший воспитатель | Приведено в соответствие |
| 6.4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО | декабрь 2015 | заведующий, старший воспитатель | Приведено в соответствие |